## du 711 au 2011
Code | Titre | En tant que | Je souhaite | Charge | Tests |  |  | Date limite
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Développement
1. Conception algorithmique
2022-01-01 | Concevoir l'encodeur | Arthur | Encoder ma licence sous forme de code barre design | Pichet |  |  |  | 2022-11-14
2022-02-01 | Concevoir le décodeur | Arthur | Décoder le code barre pour récupérer le numéro de licence du joueur | Girafe |  |  |  | 2022-11-14
2022-03-01 | Représentation de la solution sous forme d'algorithme graphique | Arthur | Avoir une représentation du problème algorithmique | Pinte |  |  |  | 2022-11-14
2. Développement de la solution technique
2022-01-02 | Développer encodeur | Arthur | Utiliser l'encodeur sur le site Sport Track | Pichet | Encoder une licence de sportif |  |  | 2022-12-11
2022-02-02 | Développer décodeur | Arthur | Utiliser le décodeur sur le site Sport Track | Girafe | Décoder un code barre |  |  | 2022-12-11
2022-03-02 | Lier la base de données | Arthur | Stocker et récupérer mes données | Pinte | Faire un requête sql |  |  | 2022-12-11
Systèmes & Réseaux
3. Création infrastrusture Réseau
2022-01-03 | Création des machines | Arthur | Accéder à un réseau pouvant héberger un site web | Shooter |  |  |  | 2022-11-12
2022-02-03 | Configurer l'adressage | Arthur | Que les machines soient connectées et puissent communiquer | Galopin |  |  |  | 2022-11-12
2022-03-03 | Configuration des routes, IPTables | Arthur | Que les machines soient connectées et puissent communiquer | Demi | Ping depuis différentes machines |  |  | 2022-11-12
2022-04-03 | Configurer FTP | Arthur | Que mon réseau soit sécurisé | Flûte |  |  |  | 2022-11-12
4. Installation Service Réseau
2022-01-04 | Installer PHP | Arthur | Créer des pages en lien avec une BD | Demi |  |  |  | 2022-11-19
2022-02-04 | Configurer PHP | Arthur | Créer des pages en lien avec une BD | Pichet | Accéder à la BD et y avoir accès |  |  | 2022-11-19
2022-03-04 | Installer Apache | Arthur | Pouvoir mettre en ligne des pages HTML/CSS/PHP | Demi |  |  |  | 2022-11-19
2022-04-04 | Configurer Apache | Arthur | Pouvoir mettre en ligne des pages HTML/CSS/PHP | Shooter | Accéder depuis une machine client à la page HTML ou PHP du serveur web |  |  | 2022-11-19
2022-05-04 | Installer MySql | Arthur | Avoir accès à un SGBD en ligne | Demi |  |  |  | 2022-11-19
2022-06-04 | Configurer MySql | Arthur | Avoir accès à un SGBD en ligne | Flûte | Avoir accès au service MySql |  |  | 2022-11-19
Gestion de données
5. Conception base de données
2022-01-05 | Concevoir le schéma UML | Arthur | Avoir un schéma conceptuel de données UML de la BD Sport Track | Pinte |  |  |  | 2022-11-19
2022-02-05 | Concevoir le schéma relationnel | Arthur | Obtenir le schéma relationnel du diagramme de classes UML précédent | Flûte |  |  |  | 2022-11-19
2022-03-05 | Concevoir le dictionnaire de données | Arthur | Avoir le dictionnaires des données du diagramme de classe pour savoir à quoi correspond chaque propriété | Demi |  |  |  | 2022-11-19
6. Réalisation de la base de données
2022-01-06 | Créer la base de données | Arthur | Traduire mon diagramme de classes UML en sql pour créer ma BD | Demi |  |  |  | 2022-11-19
2022-02-06 | Développer scripts de peuplements des tables | Arthur | Peupler ma BD avec des informations générées automatiquement | Pichet | Vérifier les valeurs de la base données |  |  | 2022-11-19
2022-03-06 | Développer requêtes en lien avec l'application | Arthur | Pouvoir naviguer dans mes tables grâce à des requetes sql | Demi | Requête SQL |  |  | 2022-11-19
Gestion de projet
7. Aspects juridiques
2022-01-07 | Ecrire les pages informations RGPD | Arthur | Vérifier que l'utilisation de mes données respecte bien les lois RGPD | Demi |  |  |  | 2022-11-14
2022-02-07 | Ecrire les responsabilité des hébergeurs et des éditeurs | Arthur | Connaitre les droits à respecté concernant l'hébergement de mon site | Flute |  |  |  | 2022-11-21
8. Agilité
2022-01-08 | Conception du memento | Arthur | Avoir un guide de mise en place de la méthode agile | Pinte |  |  |  | 2022-11-13
2022-02-08 | Ecrire l'explication de la rétrospective | Arthur | Comprendre le rituel retrospective de la méthode SCRUM | Demi |  |  |  | 2022-12-16
9. Anglais
2022-01-09 | Ecriture du Executive summary | Arthur | Avoir une présentation claire et concise du projet en anglais | Demi |  |  |  | 2022-12-15

## du 1211 au 1711
Code | Titre | En tant que | Je souhaite | Charge | Tests |  |  | Date limite
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Développement
1. Conception Exposé de la solution technique
2022-01-01 | Réalisation des schémas | Arthur | Comprendre visuellement la solution technique | Shooter
2022-02-01 | Mise en forme du diaporama | Arthur | Avoir une présentation complète du projet et de la soltion technique | Shooter
2. Développement de la page de présentation
2022-01-02 | Développement d'une interface design | Arthur | Intéragir avec une page esthétique et pratique | Pinte
2022-02-02 | Ajout des solutions techniques à la page | Arthur | Avoir un code barre et en scanneur sur le site | Pinte
Réseaux
3. Développement POC
2022-01-03 | Création tables de la BD | Arthur | Créer une base de données de musiques contenues dans des playlists | Shooter |  |  |  | 2022-11-16
2022-02-03 | Peuplement des tables | Arthur | Avoir 50 musiques contenues dans 5 playlists | Galopin |  |  |  | 2022-11-16
2022-03-03 | Créer la page d'accueil du site | Arthur | Avoir un menu déroulant me permettant de choisir ma playlist et un bouton qui me redirige vers la page des musiques | Demi |  |  |  | 2022-11-16
2022-04-03 | Créer la page d'une playlist du site | Arthur | Obtenir les musiques qui se trouvent dans la playlist que j'ai choisi | Pinte |  |  |  | 2022-11-16
2022-05-03 | Créer la page musiques du site | Arthur | Avoir une liste de toutes les musiques du site et lorsque j'en choisis une, cela me donne les playlists dans laquelle elle se trouve | Pichet |  |  |  | 2022-11-16
Gestion des données
4. Rédiger un document de synthèse
2022-01-04 | Description textuelle de l'application | Arthur | Comprendre l'oganisation des données au sein de l'application | Shooter |  |  |  | 2022-12-16
2022-02-04 | Ajout des différents diagrammes, schéma, dictionnaire de données | Arthur | Un document avec des explications utilisants des modèles précis et juste | Galopin |  |  |  | 2022-12-16
2022-03-04 | Explication des scripts de peuplements | Arthur | Comprendre comment les données sont inscris dans la base de données | Flute |  |  |  | 2022-12-16
Gestion de projet
5. Aspects juridiques
2022-01-05 | Ecrire les politiques de confidentialités, mentions légales | Arthur | Savoir comment sont traiter mes données personnelles avec une totales transparence. Identifier les auteurs de l'application | Demi |  |  |  | 2022-12-16
6. Agilité
2022-01-06 | Ecrire la mise en place des rituels dans le memento | Arthur | Connaitre comment sont mis en place les rituels dans le memento | Pinte |  |  |  | 2022-12-16
2022-02-06 | Ecrire l'explication du sprint review | Arthur | Comprendre le rituel SCRUM du sprint review | Demi |  |  |  | 2022-12-16
2022-03-06 | Ecrire l'explication de la retrospective | Arthur | Comprendre le rituel SCRUM du sprint retrospective | Demi |  |  |  | 2022-12-16
7. Anglais
2022-01-07 | Ecriture du Pitch Deck | Arthur | Avoir une présentation commerciale de l'application | Pinte |  |  |  | //

## du 1601 au 2101
Code | Titre | En tant que | Je souhaite | Charge | Tests |  |  | Date limite
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Développement
1. Finaliser solution technique
2022-01-01 | Faire le dossier doxygen | Arthur | Comprendre toutes les fonctions utilisées pour développer la solution technique | Pinte |  |  |  | 2023-01-21
2022-02-01 | Tester la solution sous différentes conditions | Arthur | Une solution technique qui prend en compte différentes conditions | Demi |  |  |  | 2023-01-21
2. Préparer démonstration
2023-01-02 | Conception de schéma | Arthur | Avoir des représentation graphique me permettant de comprendre la présentation | Pinte |  |  |  | 2023-01-21
2022-02-02 | Préparation du diaporama | Arthur | Comprendre visuellement la présenation | Demi |  |  |  | 2023-01-21
2022-03-02 | Entrainement à l'oral | Arthur | Être captivé par la présentation de la solution technique | Flute |  |  |  | 2023-01-21
Réseaux
3. Préparer oral
2022-01-03 | Préparation du diaporama | Arthur | Comprendre visuellement la présenation | Demi |  |  |  | 2023-01-21
2022-02-03 | Entrainement à l'oral | Arthur | Être captivé par la présentation du fonctionnement de déploiement et hébergement de l'application | Flute |  |  |  | 2023-01-21
4. Gestion des données
4. Préparer oral
2022-01-04 | Préparation du diaporama | Arthur | Comprendre visuellement la présenation | Demi |  |  |  | 2023-01-21
2022-02-04 | Entrainement à l'oral | Arthur | Être captivé par la présentation de la gestion des données de l'application | Flute |  |  |  | 2023-01-21
Gestion de projet
5. Aspects juridiques
2022-01-05 | Entrainement à l'oral | Arthur | Être captivé par la présentation de l'aspect juridique de l'application | Flute |  |  |  | 2023-01-21
6. Agilité
2022-01-06 | Ecrire la mise en place des rituels dans le memento pour la semaine du 16/01 | Arthur | Connaitre comment sont mis en place les rituels dans le memento | Pinte |  |  |  | 2023-01-21
2022-02-06 | Apporter une correction au Memento | Arthur | Ne pas retrouver les erreurs du passé | shooter |  |  |  | 2023-01-21
2022-03-06 | Ecrire la conclusion du Memento | Arthur | Avoir une fin de document claire qui retrace synthétiquement ce qui a été dis | demi |  |  |  | 2023-01-21
7. Anglais
2022-01-07 | Entrainement à l'oral pour le pitch deck | Arthur | Bilan oral et écrit du travail en équipe et projet à rendre | Pinte |  |  |  | 2023-01-21